MIDQAR FOUNDATION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MANUAL GLOBAL OPERATIVO

MOD-10

SOP · GESTION DE EVENTOS EN LA PROPIEDAD

Estandar 5★ · Leading Private Residences

Version 1.0  ·  2025  ·  CONFIDENCIAL

# 1. FICHA DEL DOCUMENTO

| Codigo | MOD-10 |
| --- | --- |
| Titulo | SOP · Gestion y Programacion de Eventos en la Propiedad |
| Area | Eventos |
| Version | 1.0 · 2025 |
| Prioridad | ALTA |
| Elaborado por | Estate Manager |
| Aprobado por | Propietario |
| Relacionados | MOD-01 · MOD-06 · MOD-08 · MOD-14 (Family Bible) |

| 1 | OBJETIVO Y DEFINICION |
| --- | --- |

Definir el proceso de planificacion, coordinacion, ejecucion y cierre de eventos celebrados en la propiedad (desde una cena intima hasta una celebracion de gran formato), garantizando que el estandar de excelencia se mantiene, la seguridad no se compromete y el propietario no tiene que gestionar ningun detalle operativo.

PRINCIPIO RECTOR El Estate Manager es el director de escena invisible. El propietario y sus invitados disfrutan del evento; el equipo lo ejecuta con precision. Ningun detalle se deja al azar y ningun imprevisto llega al propietario sin solucion.

## 1.2 Tipos de Eventos

- Cena intima familiar o con amigos (2-12 personas) — Gestion simplificada

- Celebracion privada (13-50 personas) — Gestion completa con proveedores

- Evento de gran formato (+ 50 personas) — Gestion reforzada: seguridad extra, coordinacion multiproveedor

- Evento corporativo o de representacion — Protocolo especifico segun naturaleza

| 3 | PLANIFICACION Y CHECKLISTS |
| --- | --- |

## 3.1 Planificacion del Evento

T-30 DIAS (eventos grandes) / T-7 DIAS (eventos intimos) — Estate Manager

- Ficha de planificacion del evento (REG-EVE-01):

- Tipo de evento, fecha, hora inicio y fin

- Numero de asistentes · Composicion (adultos, menores, VIP)

- Zona de la propiedad a utilizar

- Tipo de servicio: buffet, servicio de sala, coctel, cena sentada

- Lista de invitados y protocolo de acceso (REG-EVE-02)

- Seleccion y contratacion de proveedores necesarios (REG-EVE-03):

- Catering externo o chef propio · Florista · Musica / entretenimiento

- Decoracion · Fotografia si procede · Alquiler de material

- Briefing a todos los equipos internos: seguridad, limpieza, cocina, jardineria

- Presupuesto estimado del evento con aprobacion del propietario (REG-EVE-06)

- Plan de contingencia: alternativa en caso de lluvia (eventos exteriores)

## 3.2 Ejecucion del Evento

DIA DEL EVENTO — Estate Manager + Equipo completo

- T-4h: Checklist pre-evento (REG-EVE-04):

- Montaje de zona de evento completo y revisado

- Iluminacion ajustada segun atmosfera deseada

- Sistema de sonido: prueba de sonido

- Mesa y mise en place verificados: vajilla, cristaleria, cubiertos, servilletas

- Catering o cocina: mise en place preparado, cadena de frio verificada

- Flores y decoracion colocadas y perfectas

- Temperatura de zona interior regulada

- T-1h: Briefing final con todo el equipo de servicio

- Asignacion de roles durante el evento

- Protocolo de discrecion: el servicio es invisible

- Protocolo de emergencia: acciones ante incidencia medica, seguridad, etc.

- Control de acceso de invitados: verificacion contra lista (REG-EVE-02)

- Durante el evento: supervision constante y discreta del Estate Manager

- Reposicion proactiva de bebidas y comida sin que los invitados lo soliciten

- Gestion inmediata de cualquier incidencia

## 3.3 Cierre del Evento

POST-EVENTO — Estate Manager + Equipo (REG-EVE-05)

- Retirada de decoracion y material de proveedores externos: verificar que no dejan nada

- Limpieza completa de la zona del evento: coordinacion con Gobernanta

- Inventario de posibles danos o roturas (REG-LIM-10)

- Informe post-evento: lecciones aprendidas, valoracion de proveedores (REG-EVE-07)

- Liquidacion economica del evento y archivo de facturas (REG-EVE-06)

| 4 | FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EVENTO |
| --- | --- |

T-30/7d Ficha de planificacion · Aprobacion del propietario · Contratacion de proveedores

▼

T-48h Confirmacion de asistentes · Briefing a equipos internos · Checklist pre-evento

▼

T-4h Montaje completo · Verificacion de todos los elementos · Pruebas de sonido e iluminacion

▼

T-1h Briefing final de equipo · Personal en posicion · Control de accesos activado

▼

Evento Ejecucion · Supervision continua del Estate Manager · Gestion de imprevistos

▼

Post Cierre · Limpieza · Inventario · Informe post-evento · Liquidacion

| 5 | REGISTROS A UTILIZAR |
| --- | --- |

| COD. | NOMBRE DEL REGISTRO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-EVE-01 | Ficha de Planificacion de Evento | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-02 | Lista de Invitados y Control de Acceso | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-03 | Registro de Proveedores de Evento | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-04 | Checklist Pre-Evento | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-05 | Checklist Post-Evento y Cierre | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-06 | Control de Presupuesto de Evento | Por evento | Estate Manager | Digital |
| REG-EVE-07 | Informe Post-Evento (Lecciones Aprendidas) | Por evento | Estate Manager | Digital |

| 6 | CONTROL DE CAMBIOS |
| --- | --- |

| VERSION | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO | ELABORADO POR | APROBADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025 | Version inicial | Estate Manager | Propietario |

— FIN DEL DOCUMENTO MOD-10 —